ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольные точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристики результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Задача: "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
| "Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья." |
| 1.1 | Результат: будут разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья. Разработана и утверждена методика оценки среднедушевого потребления алкоголя | 15 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | О.О.Салагай | Проекты нормативных правовых актов | ПС |
| 1.1.1.1 | Мероприятие: будет разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2019 г. | 31 июля 2019 г. | О.О.Салагай О.М.Драпкина | Приказ Минздрава России | РНП |
| 1.1.1.2 | Мероприятие: будет разработана и обсуждена с заинтересованными органами исполнительной власти Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации. | 15 января 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.3 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения | 15 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.4 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака | 1 февраля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.5 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение потребления алкоголя | 1 февраля 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.6 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | 1 февраля 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | К.В.Сошкина Е.А.Трошина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.7 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на сокращение потребления сахара и соли | 1 февраля 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1.8 | Мероприятие: будут разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на ликвидацию микронутриентной недостаточности | 1 февраля 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.1.1 | Контрольная точка: разработана и утверждена методика оценки среднедушевого потребления алкоголя |  | 31 мая 2019 г. | В.Н.Бузин | Совместный приказ Минздрава России и Росстата | ПК |
| 1.1.2 | Контрольная точка: разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. |  | 31 июля 2019 г. | В.Н.Бузин | Приказ Минздрава России | ПК |
| 1.1.3 | Контрольная точка: разработана и обсуждена с заинтересованными органами исполнительной власти Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации. |  | 1 сентября 2019 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | ПК |
| 1.1.4 | Контрольная точка: разработаны и обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, защиты от табачного дыма и последствий потребления табака, снижения потребления алкоголя, обязательного йодирования пищевой поваренной соли, сокращения потребления сахара и соли. Созданы на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики центры общественного здоровья |  | 1 декабря 2019 г. | В.Н.Бузин | Проекты нормативных правовых актов | ПК |
| 1.2 | Результат: не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.2.1.1 | Мероприятие: разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья | 15 января 2019 г. | 31 мая 2019 г. | А.А.Киселев-Романов О.М.Драпкина С.А.Бойцов | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.2.1.2 | Мероприятие: внедрение в пилотных регионах новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 31 мая 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.А.Киселев-Романов О.М.Драпкина С.А.Бойцов | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.2.1 | Контрольная точка: разработаны и утверждены требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья |  | 31 мая 2019 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.2.2 | Контрольная точка: не менее 8 субъектов Российской Федерации, включая Сахалинскую область, обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.3 | Результат: разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" | 15 января 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Проекты нормативных правовых актов | ПС |
| 1.3.1.1 | Мероприятие: определение перечня необходимых нормативных правовых актов и методических документов, касающихся вопросов здорового питания, требующих актуализации и разработки | 15 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Н.В.Андрияшина И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Перечень нормативных правовых актов и методических документов | РНП |
| 1.3.1.2 | Мероприятие: разработка, обсуждение, внесение в Правительство Российской Федерации и принятие Федерального закона от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевой продукции" и других нормативных правовых актов по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, нормативное закрепление определения качества пищевой продукции, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус", с последующей гармонизацией национального законодательства | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | Н.В.Андрияшина И.Г.Шевкун А.Л.Мишина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.3.1.3 | Мероприятие: разработка и утверждение методических документов по вопросам здорового питания | 1 марта 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Л.Мишина И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Методические документы | РНП |
| 1.3.1.4 | Мероприятие: разработка методики расчета показателя доли граждан с ожирением | 15 января 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян Г.К.Оксенойт | Методика расчета показателя доли граждан с ожирением | РНП |
| 1.3.1 | Контрольная точка: введена в действие методика расчета показателя доли граждан с ожирением |  | 15 декабря 2019 г. | Г.К.Оксенойт | Приказ Росстата | ПК |
| 1.3.2 | Контрольная точка: принят и введен в действие Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевой продукции" |  | 15 декабря 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Проекты нормативных правовых актов | ПК |
| 1.3.3 | Контрольная точка: приняты и введены в действие методические документы |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Нормативно-методические документы | ПК |
| 1.4 | Результат: разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания | 15 января 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Нормативно-методические документы | ПС |
| 1.4.1.1 | Мероприятие: определение перечня необходимых санитарных правил (СП), санитарных правил и норм (СанПиН), направленных на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания, а также наборов пищевых продуктов для организованных коллективов, требующих пересмотра или разработки | 15 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | И.Г.Шевкун А.Л.Мишина Н.В.Андрияшина | Перечень СП и СанПиН | РНП |
| 1.4.1.2 | Мероприятие: разработка и утверждение санитарных правил (СП), санитарных правил и норм (СанПиН), направленных на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания | 1 марта 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун А.Л.Мишина Н.В.Андрияшина | СП СанПиН | РНП |
| 1.4.1 | Контрольная точка: введены в действие разработанные СаН ПиН и СП по вопросам здорового питания |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | СП СанПиН | ПК |
| 1.5 | Результат: разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | ПС |
| 1.5.1.1 | Мероприятие: разработка показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения и рекомендации по проведению мониторинга | 1 февраля 2019 г. | 1 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Методические рекомендации | РНП |
| 1.5.1.2 | Мероприятие: динамический и оперативный анализ мониторинговых наблюдений за состоянием питания различных групп населения и рекомендации по проведению анализа | 1 сентября 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Методические рекомендации | РНП |
| 1.5.1.3 | Мероприятие: разработка требований к формированию репрезентативных выборок населения для оценки фактического питания населения | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Методические рекомендации | РНП |
| 1.5.1.4 | Мероприятие: проведение обучения специалистов по заполнению и формированию базы данных основных показателей состояния питания различных групп населения | 1 октября 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.5.1.5 | Мероприятие: проведение сбора, анализа данных, оценка и формирование сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания информационного банка по каждому региону) | 1 октября 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.5.1 | Контрольная точка: разработаны показатели для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения и рекомендации по его проведению |  | 1 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.5.2 | Контрольная точка: внедрена в практику система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.6 | Результат: разработана и утверждена форма федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, включающая вопросы здорового питания | 1 апреля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора, Приказ Росстата | ПС |
| 1.6.1.1 | Мероприятие: проведение сбора, аналитики и формирования сводных отчетных данных (в том числе с учетом создания банка по каждому региону) | 1 апреля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун А.А.Волков | Информационный бюллетень | РНП |
| 1.6.1.2 | Мероприятие: разработка шаблонов для автоматизированного сбора информации по вопросам здорового питания в регионах | 1 апреля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун А.А.Волков | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.6.1.3 | Мероприятие: внесение изменений в формы федеральной и отраслевой статистической отчетности | 1 апреля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун А.А.Волков Г.К.Оксенойт | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.6.1.4 | Мероприятие: внедрение в практику форм статистической отчетности по вопросам здорового питания | 1 сентября 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун А.А.Волков Г.К.Оксенойт | Приказ Роспотребнадзора, Приказ Росстата | РНП |
| 1.6.1 | Контрольная точка: будут внедрены в практику наблюдения формы статистической отчетности по вопросам здорового питания |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.7 | Результат: не менее 30% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 1.7.1.1 | Мероприятие: определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов | 1 февраля 2019 г. | 1 марта 2019 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Перечень продукции | РНП |
| 1.7.1.2 | Мероприятие: проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 1.7.1.3 | Мероприятие: усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 1 марта 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 1.7.1 | Контрольная точка: подготовлен отчет об обеспечении доступом не менее 30% населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов |  | 15 декабря 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 1.8 | Результат: в 2019 году на базе 6 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | ПС |
| 1.8.1.1 | Мероприятие: определение учреждений Роспотребнадзора для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, в том числе в соответствии с международными методиками и методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.8.1.2 | Мероприятие: определение перечня приоритетных показателей качества, идентификации пищевой продукции, биологически активных веществ, пищевых добавок | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Перечень показателей | РНП |
| 1.8.1.3 | Мероприятие: анализ методик и методов, в том числе международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус", для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, формирование приоритетного перечня методик и методов | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 1.8.1.4 | Мероприятие: проведение дооснащения созданных испытательных лабораторных центров для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян Н.С.Ростовщикова | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 1.8.1 | Контрольная точка: определен перечень приоритетных показателей качества, идентификации пищевой продукции, биологически активных веществ, пищевых добавок |  | 1 апреля 2019 г. | Н.С.Ростовщикова | Перечень показателей | ПК |
| 1.8.2 | Контрольная точка: введены в эксплуатацию 6 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок |  | 15 декабря 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.9 | Результат: созданы 5 научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | ПС |
| 1.9.1.1 | Мероприятие: определение научных организаций Роспотребнадзора для формирования научно-методических и образовательных центров | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.9.1.2 | Мероприятие: разработка модели организации и функционирования научно-методических и образовательных центров | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.9.1.3 | Мероприятие: определение требований к организационно-штатной структуре | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.9.1.4 | Мероприятие: проведение дооснащения научно-методических и образовательных центров необходимым оборудованием | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян Н.С.Ростовщикова | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 1.9.1.5 | Мероприятие: подготовка программ работ научно-методических и образовательных центров до 2024 года | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.9.1 | Контрольная точка: подготовлены требования к организационно-штатной структуре |  | 1 марта 2019 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.9.2 | Контрольная точка: разработана модель организации и функционирования научно-методических и образовательных центров |  | 1 апреля 2019 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.9.3 | Контрольная точка: подготовлены программы работ научно-методических и образовательных центров до 2024 года |  | 1 октября 2019 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.9.4 | Контрольная точка: организована работа 5-ти научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания, обеспечено их комплексное взаимодействие |  | 15 декабря 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.10 | Результат: на базе 5 научно-методических и образовательных центров по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения, разработаны рекомендации в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Методические рекомендации | ПС |
| 1.10.1.1 | Мероприятие: разработка концепции и образовательных программ по вопросам здорового питания на базе 5 научно-методических и образовательных центров, созданных на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" | 15 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.10.1.2 | Мероприятие: разработка программ питания по различным группам населения, с учетом региональной специфики, данных проводимого маркетингового анализа, результатов лабораторных исследований | 1 сентября 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.10.1.3 | Мероприятие: разработка и внедрение "дорожных карт" по внедрению методических документов в региональную практику | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Л.Мишина В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.10.1 | Контрольная точка: разработана концепция и образовательные программы по вопросам здорового питания на базе 5 научно-методических и образовательных центров, созданных на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" |  | 1 сентября 2020 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.10.2 | Контрольная точка: разработана программа питания по различным группам населения, с учетом региональной специфики, данных проводимого маркетингового анализа, результатов лабораторных исследований |  | 15 декабря 2020 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.10.3 | Контрольная точка: разработанная концепция, образовательные программы по вопросам здорового питания, а также методические рекомендации по профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний будут доведены до заинтересованных аудиторий |  | 15 декабря 2024 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.11 | Результат: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, защиты от табачного дыма и последствий потребления табака, снижения потребления алкоголя, обязательного йодирования пищевой поваренной соли, сокращения потребления сахара и соли | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | О.О.Салагай | Проекты нормативных правовых актов | ПС |
| 1.11.1.1 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1.2 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина В.А.Зыков | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1.3 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на снижение потребления алкоголя | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1.4 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина Е.А.Трошина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1.5 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на сокращение потребления сахара и соли | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1.6 | Мероприятие: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на ликвидацию микронутриентной недостаточности | 15 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.11.1 | Контрольная точка: будут внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, защиты от табачного дыма и последствий потребления табака, снижения потребления алкоголя, обязательного йодирования пищевой поваренной соли, сокращения потребления сахара и соли |  | 1 декабря 2020 г. | В.Н.Бузин | Проекты нормативных правовых актов | ПК |
| 1.12 | Результат: не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.12.1.1 | Мероприятие: будут проведен анализ эффективности реализации пилотной модели функционирования центров общественного здоровья, выработаны рекомендации | 15 января 2020 г. | 31 мая 2020 г. | А.А.Киселев-Романов О.М.Драпкина С.А.Бойцов | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.12.1 | Контрольная точка: дополнительно к результатам 2019 г. не менее 16 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.13 | Результат: не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |  | 15 декабря 2020 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.13.1.1 | Мероприятие: разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов) | 15 января 2020 г. | 31 мая 2020 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Проекты программ | РНП |
| 1.13.1.2 | Мероприятие: разработка модельных муниципальных программ, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы | 15 января 2020 г. | 31 мая 2020 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая О.И.Аполихин | Проекты программ | РНП |
| 1.13.1.3 | Мероприятие: разработка модельных региональных и муниципальных программ по первичной профилактике заболеваний полости рта | 15 января 2020 г. | 31 мая 2020 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая О.В.Шевченко | Проекты программ | РНП |
| 1.13.1.4 | Мероприятие: внедрение центрами общественного здоровья модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 1 июля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.13.1 | Контрольная точка: не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |  | 15 декабря 2020 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.14 | Результат: в 2020 году на базе 11 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | ПС |
| 1.14.1.1 | Мероприятие: определение учреждений Роспотребнадзора для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, в том числе в соответствии с международными методиками и методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" | 15 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | РНП |
| 1.14.1.2 | Мероприятие: определение перечня приоритетных показателей качества, идентификации пищевой продукции, биологически активных веществ, пищевых добавок | 15 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Перечень показателей | РНП |
| 1.14.1.3 | Мероприятие: анализ методик и методов, в том числе международных, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус", для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, формирование приоритетного перечня методик и методов | 15 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.14.1.4 | Мероприятие: проведение дооснащения созданных испытательных лабораторных центров для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.14.1 | Контрольная точка: определены учреждения Роспотребнадзора для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок, в том числе в соответствии с международными методиками и методами, в том числе Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментариус" |  | 1 апреля 2020 г. | Н.С.Ростовщикова | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 1.14.2 | Контрольная точка: введены в эксплуатацию 11 современных испытательных лабораторных центра, оснащенные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.15 | Результат: подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации | 15 января 2020 г. | 30 сентября 2020 г. | А.Ю.Попова | Доклад | ПС |
| 1.15.1.1 | Мероприятие: обобщение данных мониторинга и лабораторных исследований | 15 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | А.А.Волков В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.15.1.2 | Мероприятие: проведение анализа структуры питания различных групп населения в разрезе регионов | 15 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.15.1.3 | Мероприятие: подготовка к опубликованию доклада о состоянии питания населения в Российской Федерации | 15 января 2020 г. | 30 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун А.А.Волков | Доклад | РНП |
| 1.15.1 | Контрольная точка: подготовленный доклад направлен в ФОИВ и международные организации |  | 30 сентября 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Доклад | ПК |
| 1.16 | Результат: не менее 23 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 5 млн. человек | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.16.1.1 | Мероприятие: обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга не менее 5 млн. человек в 23 субъектах Российской Федерации | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.А.Волков | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.16.1 | Контрольная точка: обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга не менее 5 млн. человек в 23 субъектах Российской Федерации |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.17 | Результат: нарастающим итогом не менее 35% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.17.1.1 | Мероприятие: определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельянн | Перечень продукции | РНП |
| 1.17.1.2 | Мероприятие: проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельянн | Отчет руководителю проекта |  |
| 1.17.1.3 | Мероприятие: усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельянн | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.17.1 | Контрольная точка: подготовлен отчет о доступе не менее 35% населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.18 | Результат: нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 10 млн. человек | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.18.1.1 | Мероприятие: обучение с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга не менее 10 млн. человек в 45 субъектах Российской Федерации | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.А.Брычева А.А.Волков | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.18.1 | Контрольная точка: обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания в традиционных формах, и с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" в формате тематических сайтов, в социальных сетях на основе принципов микротаргетинга не менее 10 млн. человек в 45 субъектах Российской Федерации |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.19 | Результат: будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов. | 15 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | О.О.Салагай | Письмо-отзыв из правительства РФ | ПС |
| 1.19.1.1 | Мероприятие: будет проведена оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | 15 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | К.В.Сошкина | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.19.1.2 | Мероприятие: будут разработаны, обсуждены с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесены в Правительство Российской Федерации дополнительные меры, направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | 1 июня 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 1.19.1 | Контрольная точка: будут внесены в Правительство Российской Федерации предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |  | 1 декабря 2021 г. | В.Н.Бузин | Письмо-отзыв из правительства РФ | ПК |
| 1.20 | Результат: не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.20.1.1 | Мероприятие: будет проведен анализ эффективности реализации модели функционирования центров общественного здоровья, выработаны рекомендации | 15 января 2021 г. | 31 мая 2021 г. | А.А.Киселев-Романов О.М.Драпкина С.А.Бойцов | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.20.1 | Контрольная точка: дополнительно к результатам 2019 г. не менее 21 субъекта Российской Федерации, включая не менее 3 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.21 | Результат: не менее 40% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.21.1.1 | Мероприятие: центрами общественного здоровья будет проведен анализ эффективности модельных программ, выработаны рекомендации | 15 января 2021 г. | 15 июля 2021 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.21.1.2 | Мероприятие: внедрение центрами общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 1 июля 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Проекты программ | РНП |
| 1.21.1 | Контрольная точка: дополнительно к результатам 2020 г. не менее 20% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья |  | 15 декабря 2021 г. | В.Н.Бузин | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.22 | Результат: нарастающим итогом не менее 40% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.22.1.1 | Мероприятие: определение перечня продукции, способствующей устранению дефицита микро- и макронутриентов | 15 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Перечень продукции | РНП |
| 1.22.1.2 | Мероприятие: проведение анализа обеспечения населения доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.22.1.3 | Мероприятие: усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.22.1 | Контрольная точка: подготовлен отчет о доступе не менее 40% населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.23 | Результат: обеспечено с 2021 по 2024 год наполнение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми аналитическими данными по оценке состояния питания населения | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.23.1.1 | Мероприятие: изучение структуры питания различных групп населения по каждому субъекту с разработкой рекомендаций по здоровому питанию | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.23.1.2 | Мероприятие: корректировка перечня показателей для системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, с учетом полученных аналитических данных, сбор и обобщение новых данных | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Перечень показателей | РНП |
| 1.23.1 | Контрольная точка: результаты мониторинга за здоровым питанием различных групп населения сгруппированы, систематизированы, даны рекомендации по здоровому питанию с учетом территориальных и возрастных особенностей |  | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | В.Ю.Смоленский | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 1.24 | Результат: подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации | 1 июня 2022 г. | 30 сентября 2022 г. | А.Ю.Попова | Доклад | ПС |
| 1.25 | Результат: не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.26 | Результат: не менее 60% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.27 | Результат: нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 15 млн. человек | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.28 | Результат: нарастающим итогом не менее 50% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.29 | Результат: не менее 75 субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.30 | Результат: не менее 80% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.31 | Результат: нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 20 млн. человек | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.32 | Результат: нарастающим итогом не менее 55% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.33 | Результат: подготовлен и опубликован доклад о состоянии питания населения в Российской Федерации | 15 июня 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | А.Ю.Попова | Доклад | ПС |
| 1.34 | Результат: Все (85) субъектов Российской Федерации обеспечат внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.35 | Результат: 100% муниципальных образований приступят к внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.36 | Результат: нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 30 млн. человек | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 1.37 | Результат: нарастающим итогом не менее 60% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Отчет руководителю проекта | ПС |
| 2 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 2.1 | Результат: Будет разработан правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни. Будут разработаны региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | О.О.Салагай | Проекты нормативных правовых актов | ПС |
| 2.1.1.1 | Мероприятие: будет разработан нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни | 1 февраля 2019 г. | 31 мая 2019 г. | Н.В.Белокопытова, К.В.Сошкина | Проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 2.1.1.2 | Мероприятие: будут разработаны региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 1 февраля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | Н.В.Белокопытова, Г.Г. Надарейшвили П.О.Савчук | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.1.1 | Контрольная точка: будет разработан нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни. |  | 31 мая 2019 г. | В.Н.Бузин | Проект нормативного правового акта | ПК |
| 2.1.2 | Контрольная точка: будут разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья |  | 15 декабря 2019 г. | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.2 | Результат: коммуникационной кампанией с 2019 по 2020 г. и с 2022 по 2024 г. будет охвачено не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; будут проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. Будут проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 1 апреля 2019 г. (далее - ежегодно) | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.2.1.1 | Мероприятие: планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15 января 2019 г. (далее - ежегодно) | 1 апреля 2019 г. (далее - ежегодно) | А.В.Грошева О.М.Драпкина | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.2.1.2 | Мероприятие: размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" для всех целевых аудиторий | 1 апреля 2019 г. (далее - ежегодно) | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | А.В.Грошева О.М.Драпкина | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.2.1.3 | Мероприятие: проведение ежегодного Всероссийского форума по общественному здоровью | 1 августа 2019 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | Н.В.Белокопытова, А.В.Концевая | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.2.1.3 | Мероприятие: разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 1 апреля 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.В.Грошева О.М.Драпкина С.А.Бойцов | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.2.1 | Контрольная точка: будут подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.2.2 | Контрольная точка: будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором приняло не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций. |  | 15 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.2.2 | Контрольная точка: будут подведены итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 15 декабря 2024 г. | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.3 | Результат: в 2019 году будет обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания |  | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.3.1.1 | Мероприятие: Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.3.1 | Контрольная точка: будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет- ресурсы |  | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.4 | Результат: в 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составит не менее 50 тысяч экземпляров. |  | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.4.1.1 | Мероприятие: Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.4.1 | Контрольная точка: в периодических печатных издания будут реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания |  | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.5 | Результат: создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором | 1 апреля 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.Попова | Приказ Роспотребнадзора | ПС |
| 2.5.1.1 | Мероприятие: разработка требований к программному обеспечению модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" | 1 апреля 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.2 | Мероприятие: разработка требований к программному обеспечению мобильной версии модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" для населения | 1 апреля 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | А.А.Волков И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.3 | Мероприятие: создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" | 15 января 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.4 | Мероприятие: доработка в соответствии с полученными данными мониторинга и лабораторных исследований модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.5 | Мероприятие: создание подразделов ГИС ЗПП по разным видам питания, возрастным группам, типам информации | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.6 | Мероприятие: пилотная эксплуатация модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" | 1 апреля 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1.7 | Мероприятие: подготовка информации о пищевой продукции, рекомендуемой для коррекции пищевого статуса (включая специализированное питание) уменьшения риска алиментарных заболеваний | 1 апреля 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | А.А.Волков И.Г.Шевкун В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.5.1 | Контрольная точка: разработаны требования к программному обеспечению мобильной версии модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" для населения |  | 1 сентября 2019 г. | Н.С.Ростовщикова | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.5.2 | Контрольная точка: создана мобильная версия модуля ГИС ЗПП "Здоровое питание" |  | 1 сентября 2020 г. | Н.С.Ростовщикова | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.5.3 | Контрольная точка: организовано получение населением в режиме он-лайн рекомендаций по здоровому питанию с учетом региональных особенностей, а также предоставлен доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, в том числе к результатам оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором |  | 15 декабря 2020 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.6 | Результат: с учетом рекомендаций по наилучшим практикам будут реализованы региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 1 февраля 2020 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2020 г. (далее - ежегодно) | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.6.1.1 | Мероприятие: центрами общественного здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений будут разработаны и проведены коммуникационные и обучающие программы по мотивированию граждан к здоровому образу жизни | 1 февраля 2020 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2020 г. (далее - ежегодно) | Н.В.Белокопытова, Г.Г. Надарейшвили П.О.Савчук | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.6.1 | Контрольная точка: во всех (85) субъектах Российской Федерации будет проведено не менее 1 регионального коммуникационного мероприятия по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |  | 15 декабря 2020 г. (далее - ежегодно) | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.7 | Результат: созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.7.1.1 | Мероприятие: разработка концепции и плана реализации информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 1 июня 2019 г. | 1 октября 2019 г. | А.А.Брычева В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.7.1.2 | Мероприятие: создание рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 15 января 2020 г. | 15 декабря 2021 г. | А.А.Брычева В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.7.2.1 | Мероприятие: обеспечение демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 15 января 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.А.Брычева В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.7.1 | Контрольная точка: разработана концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 1 октября 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Приказ Роспотребнадзора | ПК |
| 2.7.2 | Контрольная точка: подготовлен 21 рекламно-информационный материал по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.7.3 | Контрольная точка: обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.7.4 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.8 | Результат: созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты); обеспечено не менее 45 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.8.1.2 | Мероприятие: создание печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2021 г. | В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.8.2.1 | Мероприятие: обеспечение субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2021 г. | А.А.Брычева | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.8.3.1 | Мероприятие: проведение анализа и оценки информационных источников и материалов по вопросам здорового питания с учетом различных возрастных групп и региональных особенностей | 1 июня 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | А.А.Брычева В.А.Тутельян | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.8.1 | Контрольная точка: проведен анализ и оценка информационных источников и материалов по вопросам здорового питания с учетом различных возрастных групп и региональных особенностей |  | 1 сентября 2019 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.8.2 | Контрольная точка: будет не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) |  | 15.22021 | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.8.3 | Контрольная точка: обеспечено не менее 45 субъектов Российской Федерации печатной продукцией тиражом не менее 50 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.8.4 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15 декабря 2021 г. | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.9 | Результат: обеспечено с 2021 по 2024 год функционирование и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.9.1.1 | Мероприятие: поддержка функционирования и пополнение новыми приобретенными данными информационного ресурса | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.9.1.2 | Мероприятие: техническое сопровождение информационного ресурса и его мобильной версии | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.9.1.3 | Мероприятие: продвижение в поисковых системах информационного ресурса | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.9.1.4 | Мероприятие: внесение необходимых корректировок в работу информационного ресурса | 15 января 2021 г. (далее - ежегодно) | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | И.Г.Шевкун | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 2.9.1 | Контрольная точка: актуализирована информация по разделам в информационном ресурсе для популяризации "Здорового образа жизни" |  | 15 декабря 2021 г. (далее - ежегодно) | В.Ю.Смоленский | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 2.10 | Результат: за 2022 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.11 | Результат: за 2022 год обеспечено нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 15 января 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.12 | Результат: за 2023 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.13 | Результат: за 2023 год обеспечено нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 15 января 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.14 | Результат: за 2024 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.15 | Результат: за 2024 год обеспечено нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 2.16 | Результат: проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15 января 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.Попова | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 3 | Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |
| 3.1 | Результат: для работодателей будут разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 1 февраля 2019 г. | 15 августа 2019 г. | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 3.1.1.1 | Мероприятия: разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 1 февраля 2019 г. | 15 августа 2019 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 3.1.1 | Контрольная точка: будут одобрены и размещены на сайте Минздрава России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15 августа 2019 г. | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 3.2 | Результат: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах | 15 сентября 2019 г. | 15 июня 2020 г. | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 3.2.1 | Контрольная точка: в корпоративные программы в 8 пилотных регионах будет включено не менее 3,2 млн. работников |  | 15 июня 2020 г. | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 3.3 | Результат: будет проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. | 15 июля 2020 г. | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |
| 3.3.1.1 | Мероприятие: будет проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы. Разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15 июля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 3.3.1.2 | Мероприятие: Будут разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15 января 2021 г. | 31 мая 2021 г. | А.А.Киселев-Романов А.В.Концевая | Отчет Руководителю проекта | РНП |
| 3.3.1 | Контрольная точка: Будут разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 31 мая 2021 г. | В.Н.Бузин | Отчет Руководителю проекта | ПК |
| 3.4 | Результат: будут внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников |  | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай | Отчет Руководителю проекта | ПС |

____________